## PTBA 2022
Nom du centre: CEA AGIR Environnement et Santé
Institution Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Pays Sénégal
Leader du centre Pr Babacar FAYE
Plan de travail annuel (Janvier- Décembre 2022)
Activités du plan de travail | Description | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($)
Action 1: FORMATION: Former des ressources humaines de qualité\Action du DLI 4
Sous-Action 1a: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé |  | 290000 |  | 5000
Activité 1: Atelier de Sélection des Formations à accompagner | Analyse des maquettes des Masters pour déterminer les gaps programmatiques | 2000
Activité 2: Élaboration et Validation de l'offre de formation | Conception des modules de formation, rédaction des objectifs pédagogiques, définition des méthodes pédagogiques et des méthodes et critères d'évaluation | 8000
Activité 3: Acquisition de matériels pédagogiques | acquisition de matériels pédagogiques pour un bon déroulement des enseignements, équipement salles d'enregistrement de cours aux normes | 180000
Activité 4: Développement du processus d’incitation pour le recrutement des étudiants (flyers, annonces, etc…) | élaborer des outils de communication pour mieux faire connaître les offres de formation | 20000
Activité 5: Déroulement des activités de formation et d'apprentissage | Recrutement des étudiants et déroulement des enseignements: organisation de 2 à 3 formations de courte duréee | 30000
Activité 6: Prise en charge des étudiants recrutés | Appui aux étudiants du CEA sous forme de bourses ou aides ou financements multiformes en respect de la politique du CEA | 50000 |  | 5000
Sous-Action 1b: Mise en place du Master d'ECOSANTE |  | 28000 | 0 | 7000
Activité 1: Élaboration et Validation de l'offre de formation | Conception des modules de formation, rédaction des objectifs pédagogiques, définition des méthodes pédagogiques et des méthodes et critères d'évaluation | 20000 |  | 5000
Activité 2: Développement du processus de recrutement des étudiants (appels à candidature, diffusion, réunion des comités de sélection) | Elaborer des outils de communication pour mieux faire connaître les offres de formation, recrutement des étudiants (nationaux et sous régionaux) | 8000 |  | 2000
Sous-Action 1c: Mise en place de modules pour les professionnels du public et des entreprises |  | 41000 | 0 | 10000
Activité 1: Élaboration et Validation de l'offre de formation | Conception des modules de formation, rédaction des objectifs pédagogiques, définition des méthodes pédagogiques et des méthodes et critères d'évaluation | 8000 |  | 2000
Activité 2: Développement des processus d’incitation pour le Recrutement des étudiants professionnels | Elaborer des outils de communication pour mieux faire connaître les offres de formation, recrutement des étudiants, rencontre avec le milieu professionnel | 3000 |  | 1000
Activité 3: Déroulement des enseignements théoriques | Mise en oeuvre des enseignements | 30000 |  | 7000
Activité 4: Organisation de stages et mobilité des apprenants | Mise en oeuvre de la pratique en milieu professionnel | 0 |  | 0
Activité 5: Evaluation des enseignements | Procéder à l'évaluation des enseignements en vue d'améliorer la qualité | 0 |  | 0
Sous-Action 1d: Développement du processus d'accréditation des formations du CEA |  | 136000 | 0 | 3000
Activité 1: Acquisition d’équipements informatique, logiciels et stockage cloud, de plateforme de gestion administrative et technique des auto-évaluations | • Support d’appel d’offre • Lancement appel d’offre • Soumission • Evaluation des dossiers • Attribution du marché | 0
Activité 2: Renseignement des tableaux d’éligibilité des programmes | • Identification des masters en rapport avec la thématique du CEA • Etablissement des critères de sélection • Sélection des Masters à enrôler • Publication de la liste | 0 |  | 0
Activité 3: Évaluation de GAP selon une norme nationale | Les programmes identifiés seront évalués selon les exigences du référentiel de l'ANAQ-SUP (Agence Nationale d'Assurance Qualité dans enseignement Supérieur (Sénégal) | 18000
Activité 4: Ateliers de mise en conformité des programmes | Durant ces ateliers des activités seront définies et formalisées pour réduire voire éliminer les gaps identifiés pour chaque programme par rapport à la norme nationale | 10000 |  | 3000
Activité 5 : Auto-évaluation des programmes de formation selon les normes internationales | Les programmes accrédités dans l'activité 6 feront l'objet d'une auto évaluation selon une norme internationale à définir | 0
Activité 6: Edition de rapports d’auto-évaluation | Le rapport d'auto évaluation pour chaque programme sera renseignée et éditée selon les directives de l'ANAQ-SUP | 20000
Activité 7: Accréditation nationale des programmes | Au total 7 programmes, choisi selon des critères bien définis, seront soumis à l'accréditation national | 28000
Activité 8: Accréditation international des programmes | 01 programme choisi selon les critères difinis pour l'accréditation internationale | 60000
Sous-Action 1e: Conception de la stratégie numérique du CEA |  | 38000 | 0 | 7000
Activité 1: Analyse de l'existant au niveau de l'institution d'accueil et des institutions partenaires | Il s'agira de contractualiser avec un expert pour faire un état des lieux sur la stratégie et les dispositifs numériques existant au niveau des institutions accueillant le CEA ou partenaires institutionnels | 18000 |  | 3000
Activité 2: Atelier d'élaboration de la stratégie numérique pour la continuité des activités du CEA, y compris en temps de crise | Un atelier sera organisé pour définir la stratégie numérique du CEA afin que les activités de gestion, pédagogiques et de recherche soient maintenues même en temps de crise (comme celle de la COVID-19) | 5000 |  | 1000
Activité 3: Atelier de conception de l'architecture du système, du cahier de charges et du plan d'action | Un atelier sera organisé pour concevoir le document de stratégie numérique du CEA et des instututions | 5000 |  | 1000
Activité 4: Mise en place d'une plateforme collaborative pour la gestion du CEA | Souscription à une plateforme collaborative qui permettra une gestion efficiente du CEA | 10000 |  | 2000
Sous-Action 1f: Mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ) |  | 23000 | 0 | 0
Activité 1: Identifier et contractualiser avec un cabinet d'accompagnement | Il s'agira de mettre en place un SMQ pour le CEA ce qui lui garantira le respect des normes et la possibilité d'être certifié selon une norme ISO | 18000 |  | 0
Activité 2: Formation du personnel sur les exigences de la norme ISO | Former le personnel du CEA et des institutions sur la démarche qualité et la norme choisie | 5000 |  | 0
Sous-Action 1g: Equipements liés à la formation |  | 400000 | 0 | 2544000
Activité 1: Equipements de 3 laboratoires polyvalents pour les analyses biologiques et physicochimiques | Equipement de trois laboratoires polyvalents abritant les différentes composantes du CEA AGIR (chimie, Parasitologie, physiologie, microbiologie, toxicologie, biologie moléculaire, hydrogéologie, climatologie) | 300000
Activité 2: Equipement d’une salle intelligente de Pédagogie en Environnement Collaboratif et Technologique (PECT) ; une salle de géomatique équipée d’un parc de machines et de logiciels dédiés à la formation aux Systèmes d’Information Géographique, à la géomatique, à l’analyse de métadonnées et à la modélisation spatiale. |  | 100000
Sous-Action 1H: Impact Institutionnel |  | 40000 | 0 | 1436000
Activité 1: Activités liées à l'impact institutionnel |  | 40000
Sous-Action 1I: Renforcement de capacité du personnel enseignant, de soutien et étudiant |  | 120000 | 0 | 718000
Activité 1: Renforcement de capacités |  | 120000 |  | 30000
Total Formation |  | 1116000 | 0 | 32000
Action 2: RECHERCHE: Atteindre l'excellence en recherche (recherche opérationnelle et en réseau)/ Action du DLI 4 et 5
Sous-Action 2a: Préparation de la recherche |  | 0 | 0 | 0
Activité 1: Élaboration de la politique scientifique du CEA et des documents pour la recherche (formulaires, appels à projets, plan de suivi/évaluation des projets de recherche) |  | 0
Activité 2: Mise en place des comités scientifiques |  | 0 |  | 0
Sous-Action 2b: Mise en œuvre de la recherche |  | 867000 | 0 | 328000
Activité 1: Appels à projets sur les thèmes du CEA, Evaluation et Sélection des projets à soutenir |  | 30000 |  | 0
Activité 2: Financement des projets de recherche dans les 4 thèmes du CEA |  | 825000 |  | 325000
Activité 3: Séminaire annuel de partage des résultats de la recherche dans les 4 thèmes du CEA |  | 12000 |  | 3000
Sous-Action 2c: Animation de la recherche |  | 60000 | 0 | 0
Activité 1: Activités d'animation avec les partenaires socio-économiques en vue de valoriser les produits de la recherche |  | 20000 |  | 0
Activité 2: Ateliers de soutien au montage de projets internationaux |  | 20000
Activité 3: Actions visant au développement de nouveaux réseaux et partenariats de recherche |  | 20000
Sous-Action 2d: Promotion des chercheurs |  | 140000 | 0 | 120000
Activité 1: Séminaires de formation à la recherche et à la rédaction scientifique | Formation des chercheurs, des enseignants, des étudiants en master et doctorat des institutions d'accueil et partenaires à la recherche et à la rédcation scientifique | 20000
Activité 2: Appui à la mobilité internationale des chercheurs | Appui des chercheurs, des enseignants, des étudiants des institutions d'accueil et partenaires à la mobilité internationale dan sle cadre de formations ou de participation à des rencontres scientifiques | 120000 |  | 120000
Sous-Action 2e: Dissémination et communication des résultats de la recherche |  | 60000 | 0 | 22500
Organisation de colloques internationaux du CEA AGIR |  | 30000
Activité 1: Aide à la publication scientifique des résultats de recherche | Soutien des chercheurs, des enseignants des institutions d'accueil et partenaires à la publication d'articles, d'ouvrages et à la participation aux rencontres scientifiques | 30000 |  | 22500
Sous-Action 2f: Travaux de génie civile et équipements liés à la recherche/DLI4.3 |  | 640000 | 0 | 0
Activité 1:Auto-certification de la Procédure de Passation de Marchés de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Document attestant que le CEA AGIR utilise les procédures nationales pour la passation de marchés de tous les achats et acquisitions liés aux jalons de l'ILD 4.3 | 0 |  | 0
Activité 2: Préparation du plan de passation des marchés (approuvé par la Banque mondiale) | Elaboration du Plan de passation de marchés avec les responsables financiers et de Passation de marchés du CEA et de l'Université | 0 |  | 0
Activité 3: Elaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour la construction de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage | Recrutement d'un Cabinet spécialisé dans l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale pour les travaux de construction du bâtiment. | 10000 |  | 0
Activité 4: Attribution du marché et signature des contrats | Recrutement d'un Cabinet d’architecte pour les travaux de construction du bâtiment. Recrutement d’une entreprise pour la construction de deux étages sur un bâtiment pré existant (R+2) destiné à abriter les activités d’enseignement et de recherche | 30000 |  | 0
Activité 5: Publication des documents sur le site web | Publication à toutes les étapes, des documents sur le site web du CEA et tout autre support de communication | 0 |  | 0
Activité 6: Construction du batiment | Démarrage des travaux de construction | 600000
Total Recherche |  | 1767000 | 0 | 470500
Action 3: PARTENARIAT / VALORISATION
Sous-Action 3a:Valorisation des activités de la formation et de la Recherche |  | 100000 | 0 | 0
Actitivté 1: Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises |  | 50000
Actitivté 2: Valorisation du PFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante |  | 50000
Total Partenariat |  | 100000 | 0 | 0
Action 4: GOURVERNANCE
Sous-Action 4a: Frais de personnel |  | 90000 | 0 | 0
Actitivté 1: Mise en place et fonctionnement des équipes de direction du CEA (D, DA, agents administratifs et finance) |  | 70000
Actitivté 2: Renforcement des capacités des équipes du CEA |  | 20000
Sous-Action 4b: Frais de fonctionnement |  | 91000 | 0 | 0
Activité 1: Mise en place et fonctionnement des comités (scientifique international, consultatif sectoriel et unité de gestion) | A1:Réunion initiale: Réunion permettant la mise en contact effective des membres, l'information des membres sur l'évolution du projet et la définition des tâches. Montant: 2 000 $ A2:Réunions trimestrielles: Réunion d'information et de suivi des activités. Montant: 8 000 $ | 10000
Activité 2: Fournitures de bureau |  | 10000
Activité 3: Frais de fonctionnement du véhicule |  | 20000
Activité 4: Télécommunication |  | 15000
Actitivté 5: Organisation des réunions concertations avec le milieu socio-professionnel | A1:Ateliers de présentation des Pôles (invitations des acteurs professionnels): Organisation pour chaque pôle du CEA d'un atelier avec les secteurs professionnels concernés afin de recueillir leurs attentes en termes de formation, de recherche et de valorisation et leur présenter les activités du CEA. Montant: 2 685 $ A2: Réunions semestrielles: Réunion d'échanges. Montant: 3 000 $ | 15000
Actitivté 6: Autres frais de fonctionnement |  | 1000
Actitivté 7: Communication |  | 20000
Sous-Action 4c: Investissements |  | 197000 | 0 | 0
Activité 1 Elaboration d'un manuel de procédures et Acquisition logiciels de gestion(Tompro version web, Msproject,Zoom,…) |  | 15000
Activité 2: Matériel et mobilier de bureau pour l'unité de coordination du projet | Il s'agit des équipements du Bâtiment du CEA | 60000
Actitivté 3: Matériel informatique pour l'unité de coordination du projet | Il s'agit des équipements du Bâtiment du CEA | 60000
Actitivté 4: Matériel de laboratoire |  | 0
Actitivté 5: Logistique(Véhicules unité de coordination du projet) |  | 50000
Activité 6: Génie Civile(Etude, travaux de génie civile) | Il s'agit de la réhabilitation de deux bureaux et une toilette avec les aménagements nécessaires Aménagement parking | 12000
Actitivté 7: Plateforme Instrumentale et Technique (PIT)
Actitivté 8: Pôle de Formation à l'Interdisciplinarité et à la Professionnalisation (PFIP)
Sous-Action 4d: Evaluations/Audit |  | 10000 | 0 | 0
Actitivté 1: Audit comptable annuel |  | 10000
Activité 2: Evaluation à mi-parcours
Actitivté 3: Evaluation finale
Total Gouvernance |  | 388000 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 3371000 | 0 | 502500